Приложение

к приказу МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа»

от 07.03.2013 № 22

Дорожная карта

по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования ФГОС ООО в образовательном учреждении

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1.1 | Подготовка подборки нормативных и правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ООО: ФГОС ООО, Концепция ФГОС, Программа духовно-нравственного развития | март 2013 г. | Санникова Н.В., зам.директора по УВР | Папка «ФГОС ООО» |
| 1.2 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования (целевой раздел) | до 30 июня 2013 г. | Санникова Н.В., зам.директора по УВР | Основная образовательная программа ООО |
| 1.3 | Разработка учебного плана на II ступени обучения (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС ООО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей (законных представителей) обучающихся | май-июнь 2013 | Санникова Н.В., зам.директора по УВР | Учебный план ОУ на 2013-2014 учебный год |
| 1.4. | Разработка программы развития универсальных учебных действий на II ступени обучения (5 класс), включающую формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности | март - июнь 2013 г. | Участники ОПП | Программа развития универсальных учебных действий |
| 1.5 | Разработка рабочих программ по предметам основного общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов) | март - июнь 2013 г. | Проблемная группа (Белоногова Н.А., Вяткина А.В., Вяткина Л.Ф., Васько О.В., Лекомцев С.С., Орлова Е.Ф., Белоногова В.И.. Закирова Г.Э., Лекомцева Т.В., Санникова О.В.) | Рабочие программы по предметам |
| 1.6 | Разработка программы воспитания и социализации обучающихся на II ступени обучения (5 класс), включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни | март - июнь 2013 г. | Проблемная группа (Батарина О.А., Уткина Н.В., Санникова М.Г., Лекомцев С.С.) | Программа воспитания и социализации |
| 1.7. | Разработка программы коррекционной работы | март - июнь 2013 г. | Проблемная группа (Вяткина А.В., Уткина Н.В., Санникова М.Г., Панькова Н.П.) | Программа коррекционной работы |
| 1.8. | Внесение необходимых изменений в Устав ОУ | до 01.08.2013 г. | Санникова Г.В., директор школы | Изменения, дополнения в Уставе |
| 1.9. | Внесение необходимых изменений в программу развития школы | до 01.07.2013 | Санникова Г.В., директор школы | Изменения в программе развития школы |
| 1.10 | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС (штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени, стимулирующие выплаты и другие локальные акты) | август- сентябрь 2013 г.; в течение года | Санникова Г.В., директор школы | Положения, инструкции, приказы |
| 1.11 | Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС | март 2013; | Санникова Г.В., директор школы | Должностные инструкции |
| 1.12. | Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2013-2014 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | март – апрель 2013 г. | Санникова Г.В., директор школы | Утвержденный перечень УМК для 5 класса |
| 2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС |
| 2.1 | Формирование проблемных групп по подготовке к введению ФГОС ООО. Распределение обязанностей между членами групп. | март 2013 | Санникова Г.В., директор школы | Создание проблемных групп |
| 2.2 | Рассмотрение вопросов на заседаниях проблемных групп по введению ФГОС ООО. | 1 раз в месяц | Санникова Н.В., зам.директора по УВР | Протоколы, план работы, повышение профессиональной компетенции |
| 2.3 | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС. | апрель 2013 г. | Санникова Г.В., директор школы | Оценка ОУ с учётом требований ФГОС ООО |
| 2.4 | Включение в годовой план вопросов введения ФГОС ООО | май 2013; в течение года | Санникова Н.В., зам.директора по УВР | План работы школы |
| 2.5 | Повышение квалификации учителей-предметников и администрации школы. Организация контроля за посещением учителями курсов повышения квалификации и инструктивно-методических мероприятий. | в течение года | Санникова Н.В., зам.директора по УВР | План курсовой подготовки |
| 2.6 | Организация работы по психолого-педагогическому обеспечению внедрения ФГОС основного общего образования | в течение года | Санникова Н.В., зам.директора по УВР | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения |
| 2.7 | Создание и апробация материалов для оценки достижения планируемых результатов. | в течение года | Санникова Н.В., зам.директора по УВР | Формирование системы диагностики |
| 2.8. | Мониторинг рабочих программ и УМК | в течение года | Санникова Н.В., зам.директора по УВР | Комплектование УМК школы |
| 2.9. | Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования и специалистов к организации внеурочной деятельности. | В течение года | Санникова Г.В., директор школы | Расширение социального партнерства |
| 2.10 | Презентация рабочих материалов учителей, реализующих ФГОС второго поколения» | ноябрь 2013 г. | Санникова Н.В., зам.директора по УВР | Механизм осуществления самоэкспертизы. Информированность учителей об опыте работы школы |
| 2.11 | Отчеты ОУ на аппаратном совещании при начальнике Управления образования по теме «Подготовка ОУ к введению ФГОС ООО» | июнь 2013 г. | Санникова Г.В., директор школы | Уровень готовность ОУ к введению ФГОС ООО |
| 3. Информационно-аналитическое и контрольно- диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 3.1 | Использование информационных материалов федеральных, региональных сайтов по внедрению ФГОС ООО | в течение года | Учителя и специалисты школы | Информационные материалы |
| 3.2 | Информирование общественности о введении ФГОС основного общего образования через официальный сайт школы. | в течение года | Закирова Г.Э.. администратор школьного сайта | Размещение материалов на сайте школы |
| 3.3 | Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение электронных учебников, мультимедийных учебно-дидактических материалов | в течение года | Горшкова А.Н., главный бухгалтер | Информационно-образовательная среда |
| 3.4 | Экспертиза условий, созданных в ОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ООО | май 2013 г. | Управляющий совет школы | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| 3.5. | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | апрель - июнь 2013 г. | Закирова Г.Э.. администратор школьного сайта | Наличие локальной сети |
| 3.6 | Лекции для родителей «ФГОС: проблемы и перспективы» | В течение года | Санникова Н.В., зам.директора по УВР | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе. Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждения. |
| 3.7. | Анкетирование родителей по изучению их запросов по использованию часов внеурочной деятельности. | апрель 2013 г. | Санникова Н.В., зам.директора по УВР | Корректировка распределения часов внеурочной деятельности |
| 4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО |
| 4.1 | Утверждение списка учителей, работающих в 5 классах, участвующих в реализации ФГОС в 2013-2014 учебном году | май 2013 г. | Санникова Г.В., директор школы | Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС ООО |
| 4.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения | апрель 2013 г. | Санникова Н.В., зам.директора по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО |
| 4.3 | Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО | в течение года | Санникова Н.В., зам.директора по УВР | Повышение профессиональных знаний |
| 4.4. | Реализация программы повышения квалификации учителей 5-9 классов «Введение ФГОС основного общего образования» | 2013-2014 | Санникова Н.В., зам.директора по УВР | Повышение квалификации педагогических работников |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 5.1 | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | апрель - август 2013 г в течение года. | Вяткина В.В., библиотекарь | Заявка на УМК |
| 5.2 | Корректировка сметы расходов на 2013 год с целью выделения бюджетных средств образовательного процесса для приобретения оборудования из средств образовательного процесса | март 2013 | Горшкова А.Н., главный бухгалтер | Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО, скорректированная смета |
| 6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |
| 6.1 | Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО | в течение года | Санникова Г.В., директор школы | Экспертная оценка |
| 6.2 | Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | до декабря 2013 г. | Санникова Г.В., директор школы | Обновление материально- технической базы школы |
| 6.3 | Паспортизация кабинетов | май-август 2013 г. | Ответственные за кабинеты | Паспорт учебного кабинета |