Бабкинская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

26.03.2009                                                                                                            № 34

Об утверждении плана-графика мероприятий по реализации комплексного проекта модернизации образования

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 05.03.2008 года № 43-п «О реализации комплексного проекта модернизации образования» и постановлением главы Частинского муниципального района от 27.03.2008 № 59 «О реализации комплексного проекта модернизации образования», приказом муниципального учреждения управления образования  администрации Частинского муниципального района от 20.03.2009 № 40

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий (дорожные карты) Бабкинской средней общеобразовательной школы на 2009 год согласно Приложению 1.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                     Н.Ю.Шестакова

Приложение № 1

к приказу Бабкинской средней общеобразовательной школы от 26.03.2009 г. № 34

План-график мероприятий (дорожные карты)

по направлениям комплексного проекта модернизации образования

в Бабкинской средней общеобразовательной школе на 2009 год

| Задача | Действия школы | Срок | Документ, результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ) |  |  |  |  |
| Определение ответственных за реализацию направления «Внедрение НСОТ» на 2009 год | Издание приказа по школе «О составе школьной команды по реализации комплексного проекта модернизации образования на 2009 год» | февраль | Приказ школы | Шестакова Н.Ю. |
| Внесение изменений в Порядок распределения стимулирующей части ФОТ для общеобразовательных учреждений на региональном и муниципальном уровнях | Изучение изменений в приказ Министерства образования Пермского края от 11.06.2008 № СЭД 26-01-04-51; доведение информации до работников ОУ | март | Лист ознакомления с изменениями в Порядок | Горшкова А.Н. |
| Проведение рабочей группы по разработке коэффициента сложности предметов, применяемого в НСОТ | Изучение протокола рабочей группы Министерства образования по разработке коэффициента сложности предметов, применяемого в НСОТ | март | Лист ознакомления с протоколом рабочей группы | Горшкова А.Н. |
| Совещание с руководителями ОУ и бухгалтерами по вопросам внедрения НСОТ | Участие в совещании по данному вопросу с руководителями ОУ и бухгалтерами ОУ | март | Протокол совещания | Шестакова Н.Ю. |
| Ознакомление с проектом постановления Правительства Пермского края «О внедрении НСОТ в непилотных территориях» | Изучение проекта постановления, размещенного на сайте КПМО | март | Лист ознакомления | Горшкова А.Н. |
| Утверждение проекта постановления Правительства Пермского края «О внедрении НСОТ в непилотных территориях» | Изучение постановления Правительства Пермского края «О внедрении НСОТ в непилотных территориях» | апрель | Лист ознакомления | Горшкова А.Н. |
| Подписание Соглашений о совместной деятельности, направленной на внедрение НСОТ в непилотных территориях Пермского края на 2009 год | Ознакомление руководителей ОУ и бухгалтеров ОУ с Соглашением | май | Соглашения Лист ознакомления | Шестакова Н.Ю |
| Проведение курсов повышения квалификации по НСОТ по итогам конкурса | Прохождение курсовой подготовки руководителями ОУ, бухгалтерами ОУ | апрель-октябрь | Удостоверения о прохождении курсовой подготовки | Шестакова Н.Ю |
| Подготовка нормативной базы в связи с внедрением НСОТ | Внесение изменений в Устав школы по полномочиям Управляющего совета и коллективный договор школы в связи с введением НСОТ | апрель-май | Регистрация изменений в Устав. Обновление коллективного договора ОУ | Шестакова Н.Ю |
| Внедрение автоматизированной системы для расчетов заработной платы по НСОТ | Апробация автоматизированной программы | апрель | Автоматизированная программа | Горшкова А.Н. |
| 2. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ) |  |  |  |  |
| Внесение изменений в постановление Правительства Пермского края от 20.04.2007 года № 65-п, касающихся доведения средств по единым нормативам и на фактический контингент до общеобразовательного учреждения | Изучение Постановления «Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств, переданных из бюджета Пермского края органам местного самоуправления муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» | январь | Лист ознакомления | Горшкова А.Н. |
| Формирование команд по реализации проекта | Назначение ответственных лиц по внедрению НПФ | февраль | Приказ школы | Шестакова Н.Ю |
| Организационное сопровождение проекта | -Участие в работе совещания с руководителями и бухгалтерами ОУ «Об основных итогах реализации НПФ в 2008 году» -Подписание Соглашений о совместной деятельности, направленной на внедрение механизма нормативного подушевого финансирования в системе образования Пермского края на 2009 год | февраль-март | Протокол совещания Соглашение | Горшкова А.Н |
| Организация мониторинга методик формирования НПФ за счет местного бюджета | Знакомство с нормативным правовым актом Частинского района «Методика НПФ в Частинском районе» | март | Нормативный правовой акт | Горшкова А.Н |
| Разработка и внедрение Методики формирования НПФ | -Изучение Методики формирования НПФ за счет местного бюджета, исходя из стандарта условий. - Внедрение методики в Частинском районе и ОУ | июль-октябрь | Методика формирования НПФ | Шестакова Н.Ю Горшкова А.Н |
| Проведение курсов повышения квалификации для руководителей общеобразовательных учреждений, бухгалтеров | Прохождение обучения | июль-декабрь | Удостоверения о повышении квалификации по заданной теме | Шестакова Н.Ю Горшкова А.Н. |
| Публикации в СМИ | Информационное сопровождение | апрель-декабрь | Медиа-план | Вяткина В.В. |
| 3. Развитие региональной системы оценки качества образования (РСОКО) |  |  |  |  |
| Разработка проекта примерного Положения о промежуточной аттестации и допуске к государственной (итоговой) аттестации выпускников для общеобразовательных учреждений Пермского края | Участие в обсуждении проекта с участием органов государственно-общественного управления, подготовка предложений | март | Проект примерного Положения | Вяткина А.В. |
| Создание базы данных об участниках ЕГЭ и итоговой аттестации 9-х классов в новой форме и результатов мониторинговых исследований, банка заданий | Контроль за формированием базы данных на уровне ОУ | в течение года | Электронный банк данных | Вяткина А.В. Новожилова Г.И. |
| Подготовка специалистов в области оценки качества образования | Организация обучения | В течение года | Подготовленные эксперты, технологи, разработчики КИМов | Шестакова Н.Ю |
| Участие в международных сравнительных исследованиях качества общего образования по граждановедению ICCS-2009 | Организация и контроль проведения исследований, в выбранных школах | апрель | Заполненные материалы и отчеты для отправки на обработку в Центр ОКО | Вяткина А.В |
| Создание региональных КИМов для оценки качества образования на разных уровнях (мониторинговые обследования) | Апробация измерительных материалов в пилотных школах | июнь | Предложения по КИМам | Вяткина А.В |
| Формирование рабочей группы по разработке механизмов оценки эффективности образовательных систем и единой региональной базы результатов оценки | Участие представителей в рабочей группе | апрель | Приказ | Вяткина А.В |
| Разработка концепции региональной оценки эффективности образовательных систем, единой базы данных и механизмов их внедрения | Участие представителей в работе группы, обеспечение внедрения системы | декабрь | Концепция, установленный в ОУ программный продукт, методические рекомендации по наполнению баз данных и проведению оценки, приказ о внедрении системы | Вяткина А.В. |
| Проведение ЕГЭ предметам | Подготовка базы данных и нормативных документов институционального уровня, обеспечение подвоза детей, организация ЕГЭ в ППЭ, оформление свидетельств для отдельных участников ЕГЭ | апрель-июнь | Базы данных рейтинга, приказы, инструкции, положения, рекомендации в соответствии с требованиями Рособрнадзора | Вяткина А.В. Шестакова Н.Ю |
| Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме | Подготовка базы данных и нормативных документов муниципального уровня, формирование и подготовка региональных предметных комиссий (муниципальных подкомиссий), проведение экзаменов, обработка результатов |  |  | Вяткина А.В. |
| Формирование системы общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ района | -Изучение регионального Положения об общественных наблюдателях. -Информирование населения. -Прием заявлений от общественных наблюдателей, выдача удостоверений, консультирование | апрель-июнь | Приказ, положение | Шестакова Н.Ю Горшкова С.М. |
| Анализ результатов ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме | Анализ, подготовка отчетов | октябрь | Сборники статистических, аналитических материалов, нормативных документов | Вяткина А.В. |
| Участие в мониторинговых обследованиях качества общего образования в школах | Разработка документов муниципального уровня; контроль проведения обследований в ОУ; подготовка отчета | сентябрь | Приказ школы | Вяткина А.В. |
| Проведение семинаров с педагогическими работниками по вопросам оценки качества образования | Подготовка и проведение семинаров на муниципальном уровне | март-декабрь | Рекомендации, инструктивные письма, график семинаров | Вяткина А.В. |
| Семинар для руководителей ОУ «Подготовка нормативной основы итоговой аттестации выпускников в условиях новой системы оценки качества образования» | Организация семинара и участие руководителей школ | март | Методические рекомендации | Вяткина А.В. |
| Участие в семинаре для педагогов ОУ «Компетентностный подход в образовании» | Организация семинара и участие педагогов школ | октябрь | Методические рекомендации | Вяткина А.В. |
| 4. Развитие сети общеобразовательных учреждений Частинского района: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства |  |  |  |  |
| Нормативно-правовое регулирование | -Изучение изменений в приказ Министерства образования Пермского края по критериям неэффективных школ; изучение уточненного Положения по Базовой школе. -Утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию муниципальных программ развития сети | январь | Муниципальная программа развития сети | Шестакова Н..Ю. |
| Научное сопровождение процессов реализации мероприятий программ развития сети | -Участие в аналитических семинарах по вопросам реализации мероприятий развития сети. - Формирование данных о ходе реализации мероприятий по развитию сети. - Формирование и анализ целевых показателей результативности. | февраль-сентябрь | Реализация Программы развития сети | Шестакова Н.Ю. |
| Построение инновационной модели «Учительский дом» | Изучение нормативных документов и методических рекомендаций о порядке функционирования модели «Учительский дом» | февраль-сентябрь |  | Шестакова Н.Ю |
| Систематизация данных о состоянии общеобразовательного учреждения по показателям, установленным в рамках КПМО | Формирование перечня сведений и мониторинг данных по реализации мероприятий по развитию сети ОУ | март-декабрь | Свод данных в электронном виде о состоянии ОУ по определенным параметрам | Вяткина А.В. |
| Организация работы по подготовке школы к началу нового учебного года | -Организация ремонтных работ к проверке готовности ОУ к новому учебному году -Реализация и финансовое обеспечение мероприятий по выполнению требований надзорных органов | Июнь-июль | Подписание акта готовности школы к новому учебному году | Новожилова Г.И. Горшкова А.Н. |
| Подготовка кадров по применению новых образовательных технологий | Участие в обучающем семинаре по организации системы адаптации учащихся, поступивших на старшую ступень школы | август-сентябрь | Организация обучения педагогов | Вяткина А.В. |
| Подведение итогов реализации мероприятий КПМО по целевым показателям результативности | Подготовка аналитических материалов по изменению сети ОУ по целевым показателям результативности | ноябрь-декабрь | Аналитическая справка | Шестакова Н.Ю. |
| Организация работы по реализации мероприятий по развитию сети на перспективу до 2011 года | Формирование плана работы по развитию сети на 2010 год | декабрь | План работы на 2010-2011 г.г. | Шестакова Н.Ю |
| 5. Расширение общественного участия в управлении образованием |  |  |  |  |
| Доработка нормативной базы по управлению школой с участием управляющих советов | Анализ нормативной базы общеобразовательных учреждений по государственно-общественному управлению образованием | февраль-март | Выполнение рекомендаций по нормативной базе, регламентам, методическим материалам. -Протоколы заседаний. - Материалы сайта. | Санникова Г.В. |
| Апробация системы координации деятельности управляющих советов | Организация обучения общественных управляющих в системе многоступенчатого образования. Сопровождение в рамках тьюторской модели общественного управления на уровне муниципалитета | в течение года | Отработка системы координации образовательного процесса с включением тренерских команд региона, обеспечение дистанционного формата обучения и оперативного взаимодействия | Санникова Г.В. Шестакова Н.Ю |
|  | Участие в общественном обсуждении сетевой модели управляющих советов Частинского района | февраль-март | Выполнение методических рекомендаций | Санникова Г.В. |
|  | Обучение тьюторов (тренеров) УС на курсах повышения квалификации | апрель-октябрь | Получение документа – тьютор ОГУ | Санникова Г.В. |
|  | Участие в организации краевого родительского собрания по вопросам модернизации образования в крае | апрель | Материалы собрания | Санникова Г.В. |
| Участие в семинарах для УС по категориям и по основным направлениям деятельности | - Организация семинаров по деятельности ОГУ для директоров - Организация семинаров по деятельности ОГУ для родителей и кооптированных членов - Организация семинаров по деятельности ОГУ для учащихся, входящих в УС - Организация семинаров по деятельности ОГУ для учителей | По утвержденному графику | График обучения. Отчеты по итогам проведения семинаров | Санникова Г.В |
| Мониторинг деятельности УС | Оценка деятельности УС | ежемесячно | Рейтинг ОУ | Санникова Г.В. |
| PR-сопровождение деятельности УС | PR-сопровождение деятельности УС на муниципальном уровне, в СМИ | В течение года | Статьи и записи передач | Вяткина В.В. |
| Участие в краевом конкурсе инновационных социально-образовательных проектов расширения общественного участия в управлении образованием | Принять участие ОУ в краевом конкурсе инновационных социально-образовательных проектов расширения общественного участия в управлении образованием «Путь к партнерству» | февраль-декабрь | Обобщение и распространение опыта работы органов ОГУ | Санникова Г.В. |
|  | Участие в совещании руководителей ОУ по вопросу «ОГУ: опыт, проблемы, перспективы» | январь | Обобщение и распространение опыта работы органа ОГУ | Санникова Г.В. |
| 6. Организационное обеспечение реализации регионального проекта модернизации образования |  |  |  |  |
| Формирование плана организационных мероприятий по реализации проекта на 2009 год | Формирование дорожной карты по всем направлениям | февраль | Дорожные карты по всем направлениям | Шестакова Н.Ю |
|  | Аппаратное совещание «О задачах реализации комплексного проекта модернизации образования в школе в 2009 году» | апрель | Материалы к аппаратному совещанию | Шестакова Н.Ю. |
| Подготовка нормативно-правовой базы по реализации проекта в 2009 году | Разработка и утверждение плана-графика работ по реализации КПМО | март | Приказ школы | Шестакова Н.Ю |
|  | Назначение ответственных за реализацию направлений КПМО | февраль | Приказ школы | Шестакова Н.Ю |
|  | Формирование и согласование обязательств школы по реализации КПМО | март | Подписание соглашения с территориями о реализации КПМО | Шестакова Н.Ю |
| Использование современных информационных технологий для операционного сопровождения КПМО | Организация и обеспечение работы портала школьного сайта. Контроль за размещением материалов на сайте школы не менее 2-х раз в месяц | в течение года | Информационное наполнение сайта | Закирова Г.Э. |
| Обучение ответственных в ОУ за реализацию КПМО | Участие в совещаниях | в течение года | Повышение квалификации специалистов, осуществляющих мониторинг КПМО | Шестакова Н.Ю. |
| Анализ и подведение итогов работы по направлениям КПМО | Подготовка материалов для последующего размещения в СМИ | 1 раз в месяц | Статьи, репортажи, видеоролики в СМИ | Вяткина В.В. |
|  | Анализ результатов выполнения плана мероприятий по реализации КПМО | ноябрь-декабрь | Аналитические материала | Шестакова Н.Ю. |
| Организационное сопровождение деятельности электронного мониторинга КПМО | Формирование состава школьных операторов КПМО | ежемесячно | Обновление электронной персонифицированной базы участников системы мониторинга | Вяткина А.В. |
| Организация управления персоналом с использованием дистанционных технологий | Координация деятельности операторов и ответственных за направления КПМО | в течение года | Рейтинг качества работы школьных операторов | Шестакова Н.Ю. |
| Анализ выполнения обязательств и текущих показателей реализации КПМО | Оперативное принятие управленческих решений на основе анализа реализации КПМО в территории | ежемесячно | Ежемесячные отчеты в форме слайд-презентаций | Вяткина А.В. |
|  | Разработка предложений по принятию управленческих решений, направленных на совершенствование механизмов реализации КПМО | ежемесячно | Рекомендации | Шестакова Н.Ю. |
| Контроль функционирования системы РКПМО | Контроль функционирования системы КПМО на муниципальном уровне: аппаратные совещания при управлении образования | согласно плану | Решения аппаратного совещания | Шестакова Н.Ю. |
| Обучение персонала системы электронного мониторинга с использованием дидактических гипертекстовых пособий | Участие в семинарах | в течение года | Сетевой ресурс | Закирова Г.Э. |
| Мониторинговый анализ информированности педагогического сообщества и родительской общественности о реализации КПМО | Участие в мониторинговых процедурах | апрель, октябрь | Заполнение анкет | Закирова Г.Э. |
| Организация информационного освещения хода реализации мониторинга | Подготовка дайджеста по итогам мониторинга | ежемесячно | Информационные аналитические материалы | Закирова Г.Э. |
| Развитие информационной системы электронного мониторинга | Составление рейтингов по отдельным показателям в разрезе ОУ | ежеквартально | Рейтинги по показателям системы электронного мониторинга | Закирова Г.Э. |
| Анализ социально-психологических последствий реализации КПМО | Участие в исследованиях социально-психологических последствий реализации КПМО. Оценка общественного мнения о ходе и результатах проекта. Оценка влияния проекта на степень удовлетворенности населения качеством образовательных услуг. | октябрь-ноябрь | Презентационные материалы о социально-психологических последствиях реализации КПМО | Шестакова Н.Ю. Вяткина А.В. Закирова Г.Э. |